|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En mi área (IA y datos) he cumplido lo planificado para esta fase. Completé la integración de los dos agentes de IA (agent-sag y agent-competidores) a la plataforma, orquestados con APScheduler, y el asistente RAG con Qdrant y embeddings multilingües de 384 dimensiones (A3, S3–S8). Esto quedó funcionando en el deploy público del 29 de septiembre (Vercel + Render), con el RAG respondiendo preguntas reales vía la API, cumpliendo el Hito 1. Quedan pendientes la migración a Qdrant Cloud y el motor de recomendaciones y alertas (A13, planificado S11–S15). Facilitadores: un modelo multilingüe compatible con la dimensión de Qdrant, la estructura de agentes ya creada y los endpoints de alertas y mercado ya autenticados contra MongoDB. Dificultades: el modelo de embeddings inicial no era soportado por fastembed, no existe un corpus documental validado por el cliente, los sitios que scrapean los agentes pueden cambiar y el antivirus bloqueaba conexiones a contenedores y a MongoDB Atlas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cambié el modelo de embeddings por uno multilingüe de 384 dimensiones y agregué reintentos acotados y ejecución no bloqueante para que el RAG no frene la API. Mientras no haya corpus del cliente, trabajo con datos de demostración y solicitaré documentos validados a Encipharm. Para el motor de recomendaciones (A13), que depende de que el scraping (A12) pueble las colecciones, comenzaré con los datos ya disponibles de Drag Pharma y competitor_news, coordinándome con Benjamín. Para los cambios en los sitios externos, propongo pruebas que detecten cuando un agente deja de extraer datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco haber integrado los agentes de IA y dejado el RAG operativo y accesible por la API en un entorno público, no solo local. Para mejorar, debo agregar más pruebas automáticas al RAG y a los endpoints de IA, documentar mis avances a medida que los hago y adelantar el inicio del motor de recomendaciones para no acumular trabajo al final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta cómo validar la calidad del RAG sin un corpus entregado por el cliente y cómo medir de forma confiable el Tiempo de Respuesta Competitiva (meta < 4 horas). Pregunta a la docente: ¿es válido evaluar el RAG con un corpus de demostración si Encipharm no entrega documentos a tiempo? Pregunta a mis pares: ¿qué competidores priorizamos en la ampliación del scraping para alimentar las recomendaciones?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución por área funciona, pero proponemos ajustes: dado que A13 depende de A12, Elías apoyará la ampliación del scraping junto a Benjamín, ya que integró los agentes. Como nuevas tareas, se asigna a Elías la migración del RAG a Qdrant Cloud y la medición del Tiempo de Respuesta Competitiva, y a Felipe la ampliación de CORS dentro del cierre de hallazgos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos bien el trabajo en grupo. Destacamos la división clara por área (backend y seguridad, bases de datos y calidad, IA y datos), el uso de ramas y revisión de código, y haber cumplido el Hito 1 con deploy público antes del cierre del plazo. Podemos mejorar la comunicación de dependencias entre tareas, mantener la documentación actualizada (como ARCHITECTURE.md) y repartir mejor la carga en semanas con plazos cortos entre hitos.