Guía3. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

# PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Ramos - Elías Sánchez - Benjamín Pumarino |
| --- | --- |
| Rut | Felipe Ramos: 18.544.900-9 Elías Sánchez: 20.640.623-2 Benjamín Pumarino: 21.675.824-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm (integrada a la suite Encipharm junto a Enci-Ventas). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y arquitectura de sistemas; Inteligencia Artificial aplicada (agentes autónomos y RAG); Análisis de datos e inteligencia de negocio; Integración de sistemas mediante APIs, contenedores (Docker) y bases de datos en la nube (Cloud Firestore); Seguridad de aplicaciones. |
| Competencias | - Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura (frontend en React/TypeScript, backend en FastAPI/Python, base de datos unificada Cloud Firestore). - Implementar soluciones basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo agentes autónomos de scraping y asistentes RAG con modelos de lenguaje y búsqueda vectorial nativa de Firestore (2048 dimensiones), para automatizar procesos de negocio. - Integrar sistemas mediante APIs REST con autenticación servicio a servicio (JWT o API key) y desplegar la solución en contenedores con Docker Compose. - Aplicar prácticas de seguridad de aplicaciones (control de acceso, gestión de secretos, prevención de XSS y limitación de tasa) verificadas con auditoría y pruebas automáticas. - Analizar e interpretar datos de mercado para generar inteligencia de negocio y apoyar la toma de decisiones del equipo comercial y la gerencia. |

|  | – Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software e integración continua en un proyecto de continuidad, priorizando el alcance y el valor de negocio. |
| --- | --- |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Encipharm es una empresa chilena con más de 25 años de trayectoria en salud, nutrición y bioseguridad animal, que compite con multinacionales como Zoetis y Virbac y con laboratorios nacionales como Drag Pharma y Agrovet. Actualmente, la inteligencia competitiva de la empresa se recopila de forma manual en planillas Excel, generando latencias de entre 1 y 7 días para detectar cambios de precios de la competencia, nuevos registros regulatorios ante el SAG o desabastecimientos de productos rivales. Este proceso manual es lento, propenso a errores y no permite reaccionar a tiempo frente a movimientos del mercado, lo que representa una desventaja estratégica. El problema se sitúa en el mercado chileno de salud, nutrición y bioseguridad animal, e impacta directamente al equipo comercial y a la gerencia de Encipharm, quienes dependen de información oportuna para fijar precios, priorizar clientes y anticipar movimientos regulatorios y logísticos de la competencia. El aporte de valor del proyecto es reemplazar ese proceso manual por agentes autónomos que monitorean el mercado de forma automatizada y entregan alertas accionables, reduciendo el Tiempo de Respuesta Competitiva —métrica estrella del proyecto— a menos de 4 horas en el MVP. Además, al integrarse con el CRM Enci-Ventas, la inteligencia llega directamente al flujo de trabajo de los vendedores. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es consolidar Enci-Intel, la plataforma de inteligencia de mercado de Encipharm, y entregarla como MVP con base de datos unificada, ejecutable por completo en Docker y documentada. Desde agosto de 2026 Enci-Intel y Enci-Ventas conviven en un único repositorio (monorepo Encipharm) y Enci-Ventas consume a Enci-Intel a través de un proxy con autenticación servicio a servicio. La arquitectura vigente se compone de: backend FastAPI con Cloud Firestore como base de datos unificada (proyecto encipharm-12321, región southamerica-west1) y autenticación JWT propia (Jones et al., 2015); frontend React/TypeScript; dos agentes de scraping independientes (agent-sag, que cubre a Zoetis, Drag Pharma y Agrovet en el registro oficial del SAG, y agent-competidores, que monitorea noticias de Drag Pharma), orquestados con APScheduler dentro del backend; un asistente RAG (Lewis et al., 2020) con búsqueda vectorial nativa de Firestore Vector Search (Google Cloud, s. f.) y embeddings multilingües mediante la API de NVIDIA NIM (2048 dimensiones); y Redis para caché y limitación de tasa. Todo el stack local corre en contenedores con Docker Compose (Docker Inc., s. f.). Hitos arquitectónicos clave: - Durante la Fase 2 (agosto–septiembre 2026) se migró desde Google Cloud Platform a MongoDB Atlas + Supabase + Qdrant + Redis (Upstash) para cumplir el Hito 1. - El 18 de octubre de 2026, tras una reunión de alineación técnica con el stakeholder principal de la empresa (15 de octubre), se ejecutó una migración total a Cloud Firestore en 72 horas, unificando Enci-Ventas (ODM propio sobre Firestore) y Enci-Intel (capa tipo Mongo sobre Firestore), con Vector Search nativo, sin romper los contratos REST ni afectar al frontend. El asistente RAG usa NVIDIA NIM como proveedor de LLM temporal, configurable por entorno, mientras se resuelve el acceso al proveedor solicitado por la empresa (Gemini, pendiente de API key). Al 18 de octubre de 2026 se cuenta con un deploy público en Vercel + Render, el asistente RAG respondiendo preguntas reales, los agentes de scraping ejecutables desde la plataforma, y una suite de más de 900 pruebas automatizadas (507 en Ventas, 157 en Intel, 140 en web, 67 en Flutter y 35 E2E con Playwright). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera al poner en práctica competencias de diseño y desarrollo de software (frontend en React, backend en FastAPI), gestión de bases de datos documentales unificadas, integración de sistemas mediante APIs REST, aplicación de Inteligencia Artificial (agentes autónomos y RAG), seguridad de aplicaciones (OWASP Foundation, 2025) y análisis de datos para la |

|  | toma de decisiones. Estas competencias son necesarias para transformar un proceso manual y disperso en planillas Excel en una solución tecnológica robusta, contenerizada y verificable mediante pruebas automáticas. |
| --- | --- |
| Relación con los intereses profesionales | Felipe Ramos: su interés está en la arquitectura backend, la infraestructura con contenedores y la seguridad de aplicaciones. El proyecto le permite trabajar en autenticación y control de acceso en endpoints, orquestación de agentes con APScheduler, el ambiente Docker y la migración unificada a Firestore, competencias propias del desarrollo backend y DevOps. Benjamín Pumarino: su interés está en las bases de datos, el aseguramiento de calidad y la automatización de pruebas. El proyecto le permite trabajar en la migración a Firestore, el uso de Redis para caché y limitación de tasa, la corrección de hallazgos de la auditoría, la ejecución de pruebas E2E con Playwright y la integración continua. Elías Sánchez: su interés está en la Inteligencia Artificial aplicada y el análisis de datos. El proyecto le permite trabajar en embeddings multilingües, almacenamiento vectorial con Firestore Vector Search, el asistente RAG, el plan de migración a Gemini y el motor de alertas y recomendaciones que convierte los datos de mercado en decisiones. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Duración del semestre: el proyecto se desarrolla en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título (18 semanas) y está alineado con los hitos definidos por la docente: Hito 1 (28 de septiembre al 3 de octubre de 2026), MVP con base de datos operativa; Hito 2 (26 al 31 de octubre), todo el proyecto en Docker; Hito 3 Duoc (16 al 28 de noviembre), proyecto entregado y documentado. - Horas asignadas a la asignatura: suficientes para abordar desarrollo incremental sobre una base de código existente, con tres integrantes que ya dividen el trabajo por área (backend y seguridad, bases de datos y calidad, IA y datos). - Materiales requeridos: repositorio Encipharm en GitHub, Docker Desktop, cuenta en Cloud Firestore (proyecto encipharm-12321), Redis, acceso a Corestream (ya habilitado), clave de API del proveedor de LLM (Gemini pendiente; hoy se opera con NVIDIA NIM) y la guía de traspaso (ONBOARDING.md). - Factores externos que facilitan su desarrollo: el ambiente local ya funciona de punta a punta con todos sus contenedores; existe una suite de más de 900 pruebas automáticas distribuidas en 5 suites (backend Ventas 507, backend Intel 157, web 140, Flutter 67, E2E Playwright 35); un flujo de CI en GitHub Actions (GitHub, s. f.); un deploy público exitoso en Vercel + Render que valida la arquitectura en un entorno real; y la base de datos unificada en Firestore, que simplifica operaciones y costos. - Factores externos que dificultan su desarrollo: cambios en la estructura de los sitios que scrapean los agentes (SAG y sitios de competidores); antivirus que interceptan TLS y bloquean conexiones a contenedores; ausencia de un corpus documental validado por el cliente para el RAG; dependencia de un proveedor de LLM de pago (Gemini pendiente de API key); plan gratuito de Render, que duerme el servicio tras ~15 min y demora 30-60 s en responder; falta de una guía de requerimientos de la empresa para el módulo de ventas; el corto plazo entre hitos (una semana de trabajo efectivo por hito); y la necesidad de rotar credenciales expuestas durante la migración a Firestore. |

# PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Consolidar la plataforma Enci-Intel como parte de la suite Encipharm, entregándola con base de datos unificada (Cloud Firestore), ejecutable en Docker, segura y documentada, con el fin de reducir el Tiempo de Respuesta Competitiva de Encipharm a menos de 4 horas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Habilitar un MVP con base de datos unificada en la nube (Cloud Firestore) y datos de demostración reproducibles (Hito 1, cumplido el 29 de septiembre de 2026). - Ejecutar la migración total de Enci-Ventas y Enci-Intel a Cloud Firestore, manteniendo los contratos REST intactos (completado el 18 de octubre de 2026). - Contenerizar la totalidad de los servicios de Enci-Intel y Enci-Ventas con Docker Compose, con secretos exigidos por variables de entorno (Hito 2). - Cerrar los hallazgos pendientes de la auditoría de seguridad, priorizando los de severidad media-alta, y rotar las credenciales expuestas durante la migración. - Implementar el plan RAG “solo animales” con filtros de entrada/salida y preparar la migración a Gemini (pendiente de API key). - Resolver los 13 hallazgos detectados en la revisión de los agentes SAG y Competidores (guarda de cordura, disparador externo, etc.). - Ampliar la cobertura de pruebas automáticas e integración continua, incluyendo las 35 pruebas E2E con Playwright. - Documentar y entregar el proyecto, y medir el Tiempo de Respuesta Competitiva frente a la meta de 4 horas (Hito 3). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Dada la naturaleza de continuidad del proyecto y la existencia de hitos fijos, la metodología se basa en un enfoque ágil (Scrum/Kanban) con sprints cortos alineados a los hitos: un backlog priorizado, sprints de una a dos semanas, revisión y retrospectiva al cierre de cada uno y una reunión semanal con la docente (Schwaber y Sutherland, 2020). Las etapas son: - Diagnóstico y levantamiento: revisión de la guía de traspaso, los informes de auditoría y el estado real del código para separar lo que funciona de lo que solo está maquetado, y priorizar el backlog. - Diseño técnico: definición de la arquitectura vigente (FastAPI, Cloud Firestore unificado, Redis, APScheduler, Firestore Vector Search), de los contratos entre Enci-Ventas y Enci-Intel y de la autenticación servicio a servicio con JWT (Jones et al., 2015) y API key. - Desarrollo iterativo: implementación incremental por sprint, con revisión de código mediante ramas y solicitudes de cambio, y ejecución de tareas cortas tipo Kanban para los hallazgos de auditoría. - Seguridad desde el diseño: los riesgos se clasifican y priorizan con el estándar OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2025) —control de acceso, autenticación, configuración segura, inyección y XSS— y los mecanismos de autenticación siguen las recomendaciones de FastAPI (FastAPI, s. f.). - Integración continua y pruebas: pipeline de GitHub Actions con un job por área (pruebas y build) en cada push y solicitud de cambio (GitHub, s. f.), más pruebas de regresión por cada bug corregido, incluyendo 35 pruebas E2E con Playwright. - Contenerización, despliegue y cierre: ambiente completo con Docker Compose (Docker Inc., s. f.), despliegue público en Vercel + Render, documentación técnica final, medición del Tiempo de Respuesta Competitiva y entrega en el Hito 3. Adaptación ágil a cambios de alcance: el 15 de octubre de 2026, tras una reunión con el stakeholder técnico de la empresa, se tomó la decisión de unificar toda la capa de datos en Cloud Firestore. El equipo ejecutó la migración completa en 72 horas (18 de octubre), demostrando capacidad de adaptación técnica sin romper los contratos de la API ni afectar al frontend.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Avance Fase 2 (24 de septiembre de 2026) | Documenta el ambiente Docker local (9 contenedores), la integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel, la migración inicial de infraestructura y la corrección de los 5 hallazgos críticos de la auditoría. | Evidencia el avance real y verificable de la Fase 1 y respalda las decisiones técnicas tomadas. |
| Avance | MVP con base de datos operativa (Hito 1) | Enci-Ventas sobre Supabase y Enci-Intel sobre MongoDB Atlas, con migraciones y scripts de seed ejecutables, funcionando en el repositorio Encipharm. Cumplido el 29 de septiembre de 2026. | Demuestra el cumplimiento del Hito 1 (28 de septiembre al 3 de octubre de 2026). |
| Avance | Deploy público y RAG operativo (29 de septiembre de 2026) | Enci-Ventas y Enci-Intel accesibles vía web (Vercel + Render), con el asistente RAG respondiendo preguntas reales y los agentes de scraping ejecutables desde la plataforma. | Confirma que el MVP del Hito 1 es funcional y demostrable en línea, no solo en el ambiente local. |
| Avance | Migración total a Cloud Firestore (18 de octubre de 2026) | Unificación de Enci-Ventas y Enci-Intel en Cloud Firestore (proyecto encipharm-12321), con ODM propio en Ventas, capa tipo Mongo en Intel, Firestore Vector Search nativo, más de 900 pruebas automatizadas y contratos REST intactos. | Demuestra capacidad de adaptación ágil ante cambios de alcance del cliente, manteniendo la estabilidad del sistema. |
| Avance | Suite de pruebas automáticas e integración continua | Más de 900 pruebas distribuidas en 5 suites (backend Ventas 507, backend Intel 157, web 140, Flutter 67, E2E Playwright 35) y workflow de GitHub Actions con un job por área. | Permite verificar que las correcciones de seguridad no se reviertan y que el sistema es mantenible. |
| Final | Proyecto completo en Docker (Hito 2) | Ambiente completo levantado con un solo docker compose up desde la raíz, con .env.example y secretos obligatorios. El entregable es el docker compose up desde la raíz; el deploy en Vercel + Render es complementario. | Demuestra el cumplimiento del Hito 2 (26 al 31 de octubre de 2026) y la reproducibilidad del despliegue. |
| Final | Plan de pruebas y QA manual | Plan de pruebas de seguridad y funcionales, y ejecución de QA manual para detectar defectos. | Sustenta la calidad del producto entregado. |
| Final | Informe final, documentación y medición del Tiempo de Respuesta Competitiva (Hito 3) | Informe final, guía de traspaso actualizada, manual de instalación y resultados de la medición del Tiempo de Respuesta Competitiva frente a la meta de 4 horas. | Permite contrastar los resultados con los objetivos planificados y sustenta la evaluación final del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. La columna Observaciones detalla, por actividad, los facilitadores y obstaculizadores, y su estado a la fecha (21 de octubre de 2026).

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (facilitadores y obstaculizadores) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de sistemas y APIs | A1. Diagnóstico técnico del legado | Revisar la guía de traspaso, la auditoría de julio y el código para distinguir lo funcional de lo maquetado y priorizar el backlog. | ONBOARDING.md, Reporte de Auditoría, PENDING_FEATURES.md | 2 semanas (S1–S2) | Benjamín Pumarino | Estado: completada. Facilitadores: documentación previa y auditoría de julio disponibles. Obstaculizadores: documentación del equipo anterior optimista y desactualizada. |
| Desarrollo de software (backend) | A2. Unificación de repositorios y migración inicial de bases de datos | Unir Enci-Intel y Enci-Ventas en el monorepo Encipharm y migrar Enci-Intel de Firestore (GCP) a MongoDB Atlas con autenticación JWT propia. | Git/GitHub, FastAPI, MongoDB (Motor), bcrypt | 2 semanas (S3–S4) | Benjamín Pumarino (migración); Felipe Ramos (unificación del repositorio) | Estado: completada (14 de agosto de 2026). Facilitadores: código con abstracción de acceso a datos; historial conservado en repos originales. Obstaculizadores: ARCHITECTURE.md heredado describe la versión anterior y confunde el contexto. |
| Análisis de datos e IA aplicada | A3. RAG con Qdrant y embeddings multilingües | Reemplazar el vector store en pickle por Qdrant y usar embeddings multilingües mediante NVIDIA NIM (2048 dimensiones) con reintentos acotados y ejecución no bloqueante. | Qdrant, API NVIDIA NIM, FastAPI | 6 semanas (S3–S8) | Elías Sánchez | Estado: completada; luego migrada a Firestore Vector Search el 18 de octubre de 2026. Facilitadores: modelo multilingüe compatible con la dimensión esperada. Obstaculizadores: modelo local excedía la memoria de Render (716 MB); no hay corpus documental validado por el cliente; LLM solicitado sin saldo. |
| Desarrollo de software (backend) | A4. Caché y limitador de tasa con Redis | Migrar caché y rate limiting a Redis compartido y hacer que el limitador falle cerrado si Redis no responde. | Redis, slowapi, Docker Compose | 2 semanas (S3–S4) | Benjamín Pumarino | Estado: completada; en el deploy público, Redis corre en Upstash. Facilitadores: patrón ya resuelto en Enci-Ventas. Obstaculizadores: el limitador estaba desactivado en silencio por falta de Redis en Enci-Intel; requiere un servicio adicional por ambiente. |
| Desarrollo de software (backend) | A5. Orquestación de agentes con APScheduler | Reemplazar Cloud Scheduler por APScheduler dentro del backend para ejecutar agent-sag y agent-competidores, incluido el botón “Ejecutar ahora”. | APScheduler, subprocess, Firestore | 2 semanas (S3–S4) | Felipe Ramos (orquestación); Elías Sánchez (integración de los agentes IA) | Estado: completada, con correcciones posteriores. Facilitadores: elimina la dependencia de GCP y facilita la ejecución local. Obstaculizadores: procesos de scraping acoplados al backend; riesgo de cambios en los sitios objetivo; plan gratuito de Render duerme el servicio. |
| Integración de sistemas y APIs | A6. Seguridad de acceso e integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel | Exigir JWT o API key de servicio en endpoints de lectura, corregir el proxy y el endpoint de noticias, y verificar la integración de punta a punta. | FastAPI, JWT, header X-API-Key, Docker Compose | 2 semanas (S8–S9) | Felipe Ramos | Estado: completada; CORS configurable por INTEL_CORS_ORIGINS. Facilitadores: contrato del proxy ya construido. Obstaculizadores: los endpoints estaban abiertos y la integración no había sido verificada; ambos backends deben correr simultáneamente. |

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (facilitadores y obstaculizadores) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de sistemas y APIs | A7. Ambiente local en Docker | Levantar el stack completo de contenedores (Firestore emulador, Redis, backends/frontends). | Docker Desktop, WSL2, Docker Compose | 1 semana (S9) | Felipe Ramos (apoyo: Benjamín Pumarino) | Estado: completada; actualizada a Firestore el 18 de octubre. Facilitadores: compose raíz que incluye ambos stacks con prefijos por servicio. Obstaculizadores: WSL2 no instalado y antivirus interceptando TLS; conflictos de puertos con otros proyectos. |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | A8. Auditoría de seguridad, pruebas y CI | Auditar las 5 áreas del monorepo, corregir los 5 hallazgos críticos y los 7 de severidad alta, reescribir las pruebas y crear el flujo de CI. | pytest, node --test, Vitest, Playwright, GitHub Actions | 1 semana (S9) + actualización 18 oct | Benjamín Pumarino | Estado: completada para críticos y altos; actualizada con más de 900 pruebas el 18 de octubre. Facilitadores: auditoría paralela por área; pruebas que fallan al reintroducir el bug. Obstaculizadores: suite de Enci-Intel escrita inicialmente para Firestore, luego reescrita; job de Flutter aún sin confirmar en verde. |
| Desarrollo de software (backend) | A9. MVP con bases de datos operativas (Hito 1) | Operar Enci-Ventas sobre Supabase y Enci-Intel sobre MongoDB Atlas, con migraciones, seeds y credenciales parcialmente rotadas, y publicar ambos productos en la nube. | Supabase, MongoDB Atlas, Alembic, scripts de seed, Vercel, Render | 1 semana (S10) | Felipe Ramos (Supabase); Benjamín Pumarino (Atlas) | Estado: completada (29 de septiembre de 2026); luego migrada a Firestore el 18 de octubre. Facilitadores: variables leídas del entorno; servicios en la nube que permiten demostraciones en tiempo real. Obstaculizadores: Atlas no conectaba con el análisis HTTPS del antivirus activo; plan gratuito de Render. |
| Desarrollo de software (backend) | A9b. Migración total a Cloud Firestore | Unificar Enci-Ventas y Enci-Intel en Cloud Firestore (proyecto encipharm-12321), con ODM propio en Ventas, capa tipo Mongo en Intel, Firestore Vector Search nativo, y reescritura de más de 900 pruebas. Mantener contratos REST intactos. | Cloud Firestore, Firebase Admin SDK, scripts de migración, emulador de Firestore | 3 días (15–18 oct 2026) | Equipo completo (Felipe, Elías, Benjamín) | Estado: completada (18 de octubre de 2026). Facilitadores: decisión del stakeholder técnico de la empresa (reunión 15 oct); contratos REST sin cambios; equipo con experiencia en ambas bases. Obstaculizadores: cambio de alcance a última hora; necesidad de rotar credenciales expuestas; el emulador de Firestore no soporta Vector Search. |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | A10. Cierre de hallazgos restantes de la auditoría | Corregir los 18 hallazgos pendientes (3 medio-altos, 11 medios, 2 bajo-medios y 2 bajos), rotar las credenciales expuestas en la migración a Firestore y actualizar la documentación desactualizada. | Código del monorepo, suites de pruebas, consolas de Firebase/Supabase/Atlas/Qdrant | 4 semanas (S10–S13) | Benjamín Pumarino; Felipe Ramos | Estado: en curso (prioridad 0: rotación de credenciales). Facilitadores: hallazgos documentados y priorizados; pruebas para verificar cada corrección. Obstaculizadores: volumen de correcciones en poco tiempo; posibles regresiones entre áreas; credenciales expuestas en el chat deben rotarse de inmediato. |
| Integración de sistemas y APIs | A11. Proyecto completo en Docker (Hito 2) | Dejar todo el proyecto levantable con un solo comando, con .env.example, secretos obligatorios y servicios externos configurables (emulador de Firestore incluido). | Docker Compose, .env, Firestore emulador, Redis | 3 semanas (S12–S14) | Felipe Ramos | Estado: pendiente; Hito 2 del 26 al 31 de octubre. Facilitadores: compose raíz y ambiente local ya operativos con Firestore. Obstaculizadores: dependencia de servicios en nube (Firestore, LLM); diferencias entre equipos Windows; proveedor de LLM con saldo pendiente; plan gratuito de Render. |
| Análisis de datos e IA aplicada | A12. Ampliación del scraping de competencia | Extender la cobertura de noticias más allá de Drag Pharma (agent-sag ya cubre a los tres competidores en el SAG; el pendiente es la cobertura de noticias) y poblar las colecciones de mercado en Firestore. | Python, scrapers, Firestore, APScheduler | 4 semanas (S11–S14) | Benjamín Pumarino | Estado: en curso (investigación realizada). Facilitadores: estructura de agentes y colección competitor_news ya creadas en Firestore. Obstaculizadores: cambios de estructura en sitios externos; disponibilidad de datos públicos; Agrovet y Zoetis Chile descartados por scraping frágil. |

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (facilitadores y obstaculizadores) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de datos e IA aplicada | A13. Motor de recomendaciones y alertas con datos reales | Reemplazar el stub de recomendaciones por lógica de cruce de datos y definir el destino de notificaciones y búsqueda global. Avances: urgencia diferenciada por categoría terapéutica en agent-sag y resumen ejecutivo del Dashboard. | React, FastAPI, Firestore, Firestore Vector Search | 5 semanas (S11–S15) | Elías Sánchez | Estado: en curso (parcial). Facilitadores: endpoints de alertas y mercado ya autenticados y consultando Firestore. Obstaculizadores: depende de que A12 pueble las colecciones; sin corpus validado el RAG responde poco; notificaciones y búsqueda global dependen de la guía de requerimientos de la empresa. |
| Análisis de datos e IA aplicada | A13b. Plan RAG “solo animales” y migración a Gemini | Implementar filtros de entrada/salida y prompts estrictos para que el RAG solo responda sobre animales. Preparar la migración del LLM a Gemini (pendiente de API key). Indexar documentos reales en Firestore Vector Search. | Gemini API, Firestore Vector Search, NVIDIA NIM | 3 semanas (S13–S15) | Elías Sánchez | Estado: planificado (plan-rag-gemini-solo-animales.md). Facilitadores: reglas de dominio veterinario ya existen en Intel; endpoint compatible con OpenAI facilita la migración. Obstaculizadores: API key de Gemini pendiente de entrega por el cliente; embeddings actuales (NVIDIA 2048) vs. embeddings de Gemini (decisión abierta). |
| Desarrollo de software (backend) | A13c. Resolución de hallazgos de agentes SAG y Competidores | Implementar la guarda de cordura en agent-sag, sembrar la colección agents al iniciar, crear un disparador externo para producción (Render Cron Job o GitHub Actions) y resolver los 13 hallazgos de la revisión del 18 de octubre. | Python, Firestore, GitHub Actions, Render Cron Job | 2 semanas (S13–S14) | Felipe Ramos; Elías Sánchez | Estado: planificado (revision-agentes-sag-competidores.md). Facilitadores: hallazgos documentados y priorizados; el equipo conoce el código de los agentes. Obstaculizadores: plan gratuito de Render duerme el servicio; subprocess.Popen puede generar procesos zombis; la primera ejecución genera avalancha de alertas. |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | A14. Pruebas finales, documentación y entrega (Hito 3) | Ejecutar pruebas de punta a punta, el plan de pruebas de seguridad y QA manual, medir el Tiempo de Respuesta Competitiva, actualizar la documentación y entregar el proyecto. | GitHub Actions, Docker, documentación del repositorio | 3 semanas (S16–S18) | Elías Sánchez (documentación); Benjamín Pumarino (pruebas); Felipe Ramos (entrega) | Estado: pendiente; Hito 3 Duoc del 16 al 28 de noviembre. Facilitadores: entregables parciales ya documentados; más de 900 pruebas automatizadas. Obstaculizadores: acumulación de correcciones al final; coordinación de tres integrantes en la entrega. |

8. Carta Gantt

Semanas académicas S1 a S18 (las fechas por semana son aproximadas, contando S1 desde el 27 de julio de 2026 de modo que los hitos de la docente caigan en S10, S14 y S17–S18).

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 27 jul | S2 3 ago | S3 10 ago | S4 17 ago | S5 24 ago | S6 31 ago | S7 7 sep | S8 14 sep | S9 21 sep | S10 28 sep | S11 5 oct | S12 12 oct | S13 19 oct | S14 26 oct | S15 2 nov | S16 9 nov | S17 16 nov | S18 23 nov |
| A1. Diagnóstico técnico del legado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Unificación de repos y migración inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. RAG con Qdrant y embeddings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. Caché y limitador con Redis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5. Orquestación con APScheduler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6. Seguridad de acceso e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7. Ambiente local en Docker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8. Auditoría, pruebas y CI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9. MVP con BD operativas (Hito 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9b. Migración total a Firestore (15–18 oct) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10. Cierre de hallazgos restantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11. Proyecto completo en Docker (Hito 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12. Ampliación del scraping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13. Recomendaciones y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13b. Plan RAG solo animales + Gemini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13c. Hallazgos de agentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A14. Pruebas finales y entrega (Hito 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos de la docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H1 |  |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 |

| Ejecutado (según registro del repositorio) |  | Planificado |  | Semana de hito (H1, H2, H3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota sobre la migración a Firestore (A9b): esta actividad no estaba planificada originalmente. Surgió el 15 de octubre de 2026 tras una reunión con el stakeholder técnico de la empresa, quien indicó que toda la capa de datos debía estar en Cloud Firestore. El equipo ejecutó la migración completa en 72 horas (15–18 de octubre), unificando Enci-Ventas y Enci-Intel en una sola base de datos, manteniendo los contratos REST intactos y reescribiendo más de 900 pruebas automatizadas. Esta decisión demuestra la capacidad de adaptación ágil del equipo ante cambios de alcance del cliente.

## Guía Estudiante - Definición Proyecto APT Fase 3

Referencias

Formato APA 7.ª edición. Todas las fuentes fueron consultadas en línea.

Docker Inc. (s. f.). Docker Compose overview. Docker Docs. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://docs.docker.com/compose/

FastAPI. (s. f.). Security. FastAPI documentation. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/

GitHub. (s. f.). GitHub Actions documentation. GitHub Docs. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/actions

Google Cloud. (s. f.). Firestore Vector Search. Google Cloud Documentation. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://cloud.google.com/firestore/docs/vector-search

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://arxiv.org/abs/2005.11401

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://owasp.org/Top10/2025/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum Guides. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://scrumguides.org/scrum-guide.html