## Slide 1
DUOC UC · CAPSTONE_300D · SEDE SAN JOAQUÍN
ENCI-INTEL
Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm
Informe de Proyecto — Fase 1 (Capstone)
INTEGRANTES
Benjamín Pumarino
Elías Sánchez
Felipe Ramos
CARRERA / SEDE
Ingeniería en Informática
Sede San Joaquín
EMPRESA MANDANTE / DOCENTE
Encipharm S.A.
Claudia Gabriela Reinoso Hurtado
Notes: Bienvenida. Presentar a los tres integrantes, la carrera (Ingeniería en Informática, Sede San Joaquín) y aclarar que este es el Informe de Proyecto Fase 1 del ramo Capstone, para la empresa mandante Encipharm S.A., con la docente Claudia Reinoso.

## Slide 2
CONTENIDOS
Agenda
1
Contexto y problemática
2
Descripción del proyecto
3
Vínculo con el perfil de egreso
4
Relación con intereses profesionales
5
Factibilidad
6
Objetivos generales y específicos
7
Metodología de trabajo
8
Evidencias comprometidas
9
Plan de trabajo y Carta Gantt
10
Cierre: próximos pasos hacia Fase 2
ENCI-INTEL — Fase 1
2
Notes: Recorrer las 10 secciones sin detenerse en cada una — el orden sigue la plantilla del informe entregado. Sirve para situar a la docente y a la empresa antes de entrar en detalle.

## Slide 3
01 · CONTEXTO
Contexto y problemática
Encipharm S.A. — más de 25 años en salud, nutrición y bioseguridad animal — compite con multinacionales (Zoetis, Virbac) y laboratorios nacionales (Drag Pharma, Agrovet). Su inteligencia competitiva se recopila hoy de forma manual en planillas Excel.
1 – 7 días
de latencia para detectar cambios de precio, nuevos registros ISP o desabastecimientos rivales
Proyecto de continuidad
El equipo no parte desde cero: continúa el desarrollo de una cohorte anterior (Portafolio/Práctica). El MVP fue entregado y aceptado mediante Acta de Entrega y Conformidad, firmada el 9 de julio de 2026 por Max Kreimerman (Product Owner, Alloxentric) y el equipo saliente.
Brechas documentadas en el acta de cierre de la cohorte anterior:
5 → 2 agentes productivos
Endpoints Productos/Mercado con datos mock
Router de usuarios sin conectar
Cobertura de pruebas: solo 8 smoke tests
Clave de servicio expuesta
Un diagnóstico técnico independiente del código real, realizado el 2 de septiembre de 2026, confirmó y amplió estas brechas: 27 hallazgos priorizados (P0–P3), 3 de ellos críticos — ver Objetivos y Plan de trabajo.
ENCI-INTEL — Fase 1
3
Notes: Datos clave: Encipharm, 25+ años en salud/nutrición/bioseguridad animal; compite con multinacionales (Zoetis, Virbac) y laboratorios nacionales (Drag Pharma, Agrovet). Latencia manual actual: 1–7 días. Es proyecto de continuidad: el MVP fue aceptado el 9 de julio de 2026 mediante Acta de Entrega y Conformidad. Las 5 brechas documentadas en esa acta se confirmaron y ampliaron con un diagnóstico técnico propio del código real (27 hallazgos, 3 críticos) — es el puente hacia los Objetivos y el Plan de trabajo, que ya no son genéricos sino trazables a hallazgos concretos con archivo y línea.

## Slide 4
02 · DESCRIPCIÓN
Descripción del proyecto
"Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm"
ENCI-INTEL combina un enjambre de agentes de inteligencia artificial autónomos con una interfaz web para monitorear a la competencia y entregar alertas accionables al equipo comercial y a la gerencia de Encipharm.
OBJETIVO GENERAL (RESUMIDO)
Consolidar, corregir y completar el MVP de ENCI-INTEL heredado, cerrando las brechas de calidad, integración y alcance identificadas en su documentación técnica de entrega.
¿EN QUÉ CONSISTE ABORDARLO?
No es construir desde cero: es diagnosticar el estado real del código y la documentación entregada, priorizar qué brechas cerrar, implementarlas y dejar evidencia formal de los cambios respecto a la versión recibida.
CONTINUIDAD, NO REINICIO
MVP heredado
Base de código y documentación de la cohorte anterior.
→
Diagnóstico técnico propio
27 hallazgos priorizados P0–P3, ya realizado.
→
Corrección y evidencia formal
Cambios documentados frente a la versión recibida.
ENCI-INTEL — Fase 1
4
Notes: Nombre oficial completo por si lo piden: 'Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm'. Enfatizar que el objetivo es consolidar, corregir y completar el MVP heredado — no construir desde cero — por eso el flujo de continuidad al pie de la diapositiva, que ahora incluye el diagnóstico técnico propio ya realizado.

## Slide 5
03 · PERFIL DE EGRESO
Vínculo con el perfil de egreso
1
Diseño y desarrollo de software
Arquitectura de sistemas (React/TS, FastAPI/Python)
2
IA aplicada
Agentes autónomos, RAG y modelos de lenguaje
3
Integración de sistemas
APIs REST y servicios cloud (Cloud Run, Firestore)
4
Análisis de datos
Inteligencia de negocio y toma de decisiones
5
Aseguramiento de la calidad
Auditoría técnica y automatización de pruebas (QA)
6
Gestión de proyectos
Priorización de hallazgos P0–P3 en un proyecto de continuidad
Competencias del perfil de egreso identificadas según la Guía de Definición de Proyecto APT, los Diarios de Reflexión Fase 1 y el diagnóstico técnico realizado.
ENCI-INTEL — Fase 1
5
Notes: 6 competencias del perfil de egreso — superan el mínimo de 3 que exige la rúbrica. Basadas en la Guía de Definición de Proyecto APT, los Diarios de Reflexión Fase 1 de cada integrante y, ahora también, en el diagnóstico técnico realizado (aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos se refuerzan con evidencia concreta: 27 hallazgos priorizados).

## Slide 6
04 · INTERESES PROFESIONALES
Relación con intereses profesionales
FR
Felipe Ramos
Programación y análisis de datos
"Calza con mi interés en programación y análisis de datos."
Proyección profesional en programación / análisis de datos. El diagnóstico técnico le asigna directamente las correcciones backend priorizadas: autenticación, región del Scheduler, CORS y unificación del campo de rol.
BP · ES
Benjamín Pumarino & Elías Sánchez
Automatización, documentación y calidad de software
Proyectan un escenario laboral en calidad de software y automatización de pruebas. El diagnóstico técnico (27 hallazgos, cobertura de pruebas insuficiente, CI/CD a mejorar) les da un terreno concreto para aplicar justo ese interés.
Interés compartido por el desarrollo full-stack y arquitecturas cloud: trabajar sobre hallazgos técnicos reales, ya priorizados, permite desarrollar habilidades de análisis de código existente y toma de decisiones técnicas, en lugar de levantar todo desde cero.
ENCI-INTEL — Fase 1
6
Notes: Felipe: programación y análisis de datos (cita textual de su diario de reflexión); ahora conectado directo con sus tareas del plan (auth, Scheduler, CORS, rol). Benjamín y Elías: automatización, documentación y calidad — conectados con las 10 correcciones P1-P3 de correctitud, escalabilidad y calidad del diagnóstico técnico.

## Slide 7
05 · FACTIBILIDAD
Factibilidad del proyecto
1
Tiempo disponible
18 semanas aprox. (3 fases de Capstone), compatibles con un desarrollo incremental sobre una base de código y arquitectura ya existentes.
2
Materiales y recursos
Código y proyecto GCP heredados (Cloud Run, Scheduler, Tasks, Firestore, Secret Manager); documentación funcional, PRD, API de 22 endpoints y Acta de Entrega firmada; acceso a producción y repositorio; stack React/TS + FastAPI/Python + Firebase Auth + Gemini/Groq.
3
Factores externos
Facilitadores: diagnóstico técnico propio ya realizado (27 hallazgos priorizados y accionables), documentación funcional y PRD completos, alcance acotado. Dificultadores: cambios en portales externos (ISP, SAG/Aduanas, LinkedIn) y límites de cuota de IA generativa.
RIESGO CLAVE A VIGILAR
Que Encipharm y Alloxentric (empresa que gestiona la relación con Encipharm como Product Owner) no acompañen apropiadamente el proceso de validación de las brechas priorizadas.
Mitigación: reuniones de validación tempranas y documentación formal de toda decisión de alcance.
ENCI-INTEL — Fase 1
7
Notes: 18 semanas = 3 fases del ramo Capstone. Recursos ya heredados: proyecto GCP, documentación funcional/PRD/API de 22 endpoints, acceso a producción y repositorio. Novedad clave: ahora el diagnóstico técnico ya está hecho (27 hallazgos priorizados), lo que reduce mucho la incertidumbre de la Fase 1 — el equipo puede empezar a corregir desde la semana 1. Riesgo destacado: que Encipharm y Alloxentric no acompañen apropiadamente la validación.

## Slide 8
05 · FACTIBILIDAD
Riesgos relevantes y mitigación
Riesgo | Nivel | Mitigación
Persisten 3 hallazgos críticos de seguridad (P0) hasta que se implementen las correcciones: endpoints de lectura sin autenticación, ausencia de firestore.rules y región del Scheduler mal codificada. | Alto | Corrección P0 programada como primera actividad del plan de trabajo (S1–S2), antes de cualquier otra tarea.
Que Encipharm no acompañe apropiadamente el proceso de validación de las brechas priorizadas. | Medio | Agendar reuniones de validación tempranas y documentar todas las decisiones de alcance.
Falta de acceso o contexto sobre credenciales, decisiones técnicas o accesos GCP heredados. | Medio | Solicitar handoff formal y revisar la documentación de cierre y el Acta de Entrega como fuente primaria.
Que las funcionalidades de Fase 2 (mejora opcional) se prioricen antes de cerrar las brechas del MVP ya aceptado. | Medio | Priorizar siempre las brechas P0–P1 sobre el alcance aceptado antes de evaluar mejoras opcionales.
Cambios en la estructura de portales externos (ISP, SAG/Aduanas, LinkedIn) que rompan el scraping. | Medio | Usar datos de prueba/mocks y monitoreo de errores; priorizar APIs oficiales cuando existan.
ENCI-INTEL — Fase 1
8
Notes: 5 riesgos. El primero es nuevo y el único de nivel Alto: viene directo del diagnóstico técnico (los 3 hallazgos P0 de seguridad) — mientras no se corrijan, cualquiera en internet puede leer la inteligencia competitiva. Los otros 4 son de nivel Medio y ya estaban identificados antes del diagnóstico técnico.

## Slide 9
06 · OBJETIVOS
Objetivos generales y específicos
OBJETIVO GENERAL
Corregir y robustecer el MVP de ENCI-INTEL heredado, cerrando las brechas críticas de seguridad, correctitud, escalabilidad y calidad confirmadas por el diagnóstico técnico independiente del 2 de septiembre de 2026, dentro del alcance formalmente aceptado en la Acta de Entrega del 9 de julio de 2026.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Corregir los 3 hallazgos críticos de seguridad (P0): autenticación en endpoints de lectura, reglas de Firestore versionadas y la región mal codificada del Cloud Scheduler.
Unificar el nombre y los valores del campo "rol" entre backend, frontend y documentación.
Migrar el motor RAG a un modelo de embeddings multilingüe y reindexar el corpus en español.
Reemplazar el pickle del vector store por un formato no ejecutable y mover el rate limiter y el caché a almacenamiento compartido entre instancias.
Endurecer los agentes de scraping (SAG y competidores) y completar el filtrado de alertas por vigencia (status/expires_at).
Elevar la cobertura de pruebas automatizadas, migrar a safety scan y sumar smoke tests de frontend.
Validar con Encipharm y Alloxentric el cierre de las brechas priorizadas y documentar el estado real del sistema al cierre del Capstone.
ENCI-INTEL — Fase 1
9
Notes: 1 objetivo general + 7 específicos, todos trazables directamente a hallazgos concretos del diagnóstico técnico (con archivo y línea de referencia) en lugar de una lista genérica. El sexto (cobertura de pruebas/CI) y el séptimo (validación con la empresa) cierran el ciclo hacia la entrega final.

## Slide 10
07 · METODOLOGÍA
Etapas de trabajo
Enfoque ágil (Scrum/Kanban) con sprints iterativos de aproximadamente 2 semanas, dada la naturaleza de continuidad del proyecto.
1
Diagnóstico
técnico
Ya realizado (2 sept. 2026): 27 hallazgos priorizados P0–P3, con archivo y línea de referencia.
→
2
Corrección
P0 crítica
Autenticación, firestore.rules y región del Scheduler — antes de cualquier otra tarea.
→
3
Desarrollo
iterativo P1–P2
Sprints de ~2 semanas: embeddings multilingües, vector store, caché, scrapers, alertas.
→
4
Integración
continua
Pipelines CI/CD con GitHub Actions hacia Cloud Run y pruebas automatizadas.
→
5
Pruebas y
validación
Pruebas end-to-end y validación de brechas cerradas junto a Encipharm/Alloxentric.
→
6
Despliegue y
cierre
Puesta en producción, medición de resultados y documentación final.
ENCI-INTEL — Fase 1
10
Notes: 6 etapas, metodología ágil Scrum/Kanban con sprints de ~2 semanas. La diferencia clave frente a un proyecto típico: la etapa 1 (diagnóstico) ya está completa gracias al análisis técnico propio, así que el equipo entra directo a corregir desde la etapa 2.

## Slide 11
07 · METODOLOGÍA
Roles y responsabilidades
Distribución de roles según lo presentado formalmente en la Guía de Definición de Proyecto APT.
BP
Benjamín Pumarino
Integración de sistemas y APIs / QA
Reglas de Firestore, caché/rate limiter compartidos, endurecimiento de scrapers, cobertura de pruebas y validación end-to-end.
FR
Felipe Ramos
Desarrollo de software (backend)
Autenticación en endpoints de lectura, región del Scheduler, CORS y unificación del campo de rol.
ES
Elías Sánchez
Análisis de datos e IA aplicada
Embeddings multilingües del motor RAG, reemplazo del vector store y filtrado de alertas por vigencia/idioma.
ENCI-INTEL — Fase 1
11
Notes: Roles definidos formalmente en la Guía APT, ahora con tareas concretas del diagnóstico técnico asignadas a cada uno: Benjamín (integración/QA) concentra la mayor carga — 5 actividades del plan, incluida la validación final.

## Slide 12
08 · EVIDENCIAS
Evidencias comprometidas
Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Diagnóstico técnico independiente (completado) | Análisis del código heredado: arquitectura de los 5 componentes, 27 hallazgos priorizados P0–P3 con archivo y línea de referencia — realizado el 2 de septiembre de 2026. | Ya entregado; permite iniciar las correcciones priorizadas desde la semana 1 en vez de dedicar la Fase 1 solo a diagnosticar.
Avance | Prototipo funcional de mejoras desplegado | Despliegue en Cloud Run de al menos una corrección P0 (p. ej. autenticación en endpoints de lectura), funcionando de forma automatizada. | Evidencia un avance real y medible sobre los hallazgos críticos identificados.
Final | Módulos actualizados e integrados | Sistema actualizado con los 14 hallazgos/tareas priorizados implementados, según el alcance de continuidad. | Demuestra el cierre de las brechas comprometidas para esta etapa.
Final | Informe de resultados | Documenta el trabajo realizado, los hallazgos P0–P3 cerrados y los resultados obtenidos versus lo planificado. | Sustenta la evaluación final del Proyecto APT.
ENCI-INTEL — Fase 1
12
Notes: La primera evidencia de avance ya está completada — es literalmente el análisis técnico que se hizo. Vale la pena decirlo explícitamente si preguntan: 'esa evidencia ya la tenemos, no es una promesa a futuro'.

## Slide 13
09 · PLAN DE TRABAJO
Plan de trabajo
14 actividades trazables a los hallazgos priorizados (P0–P3) del diagnóstico técnico, alineadas a los roles de la Guía APT.
Actividad | Duración | Responsable
Autenticación en endpoints de lectura (dashboard/alerts/agents) | 2 sem. | Felipe Ramos
Versionar reglas de Firestore (firestore.rules) | 2 sem. | Benjamín Pumarino
Embeddings multilingües y reindexado del corpus | 3 sem. | Elías Sánchez
Corrección de la región del Scheduler | 1 sem. | Felipe Ramos
Rate limiter y caché en almacenamiento compartido | 3 sem. | Benjamín Pumarino
Ampliación de CORS al entorno de test | 1 sem. | Felipe Ramos
Reemplazo del pickle del vector store (+ locking) | 2 sem. | Elías Sánchez
Unificación del campo "rol" | 2 sem. | Felipe Ramos
Endurecimiento de los agentes de scraping | 2 sem. | Benjamín Pumarino
Filtrado de alertas por vigencia e idioma en el RAG | 2 sem. | Elías Sánchez
Cobertura de pruebas, safety scan y smoke tests frontend | 3 sem. | Benjamín Pumarino
Pruebas funcionales end-to-end y validación | 3 sem. | Benjamín Pumarino
Validación de brechas cerradas con Encipharm/Alloxentric | 2 sem. | Todo el equipo
Documentación final, demo y cierre | 3 sem. | Todo el equipo
ENCI-INTEL — Fase 1
13
Notes: 14 actividades. Cada una de las primeras 12 viene de un hallazgo específico del diagnóstico técnico (con archivo y línea de referencia); las 2 últimas son de cierre/validación con el equipo completo. El detalle semana a semana está en la Carta Gantt siguiente.

## Slide 14
09 · PLAN DE TRABAJO
Carta Gantt — 18 semanas
Chart: Semana
| Documentación final, demo y cierre | Validación de brechas con Encipharm/Alloxentric | Pruebas funcionales end-to-end y validación | Cobertura de pruebas, safety scan, smoke tests | Filtrado de alertas por vigencia/idioma | Endurecimiento de agentes de scraping | Unificación del campo "rol" | Reemplazo del pickle del vector store | Ampliación de CORS a entorno de test | Rate limiter y caché compartidos | Corrección región del Scheduler | Embeddings multilingües + reindexado | Reglas de Firestore (firestore.rules) | Autenticación en endpoints de lectura
 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Fase 1 (S1–S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2
Fase 2 (S5–S15) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 3 (S16–S18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HITOS CLAVE
S2
P0 corregidos: autenticación y reglas de Firestore
S5
Vector store seguro y caché/rate limiter compartidos
S7
Scrapers endurecidos y alertas filtradas
S10
Cobertura de pruebas y CI/CD actualizados
S18
Cierre, demo final y validación con la empresa
ENCI-INTEL — Fase 1
14
Notes: 18 semanas, 3 fases. A diferencia de un plan genérico, cada barra corresponde a un hallazgo específico del diagnóstico técnico. Fase 1 (S1–S4) concentra las correcciones P0 y el arranque de varias P1 en paralelo (Felipe, Benjamín y Elías trabajan simultáneamente desde la semana 1). Los 5 hitos bajo el gráfico son los puntos de control de avance que pide la rúbrica.

## Slide 15
10 · CIERRE
Próximos pasos hacia Fase 2
1
Iniciar de inmediato la corrección de los 3 hallazgos P0 (autenticación, firestore.rules, región del Scheduler) — ya diagnosticados y priorizados, listos para implementarse desde la semana 1.
2
Continuar con las correcciones P1–P2 (embeddings multilingües, vector store seguro, caché compartido, scrapers) según el plan de trabajo y la Carta Gantt.
3
Validar con Encipharm y Alloxentric el cierre de las brechas priorizadas, y proponer las funcionalidades de Fase 2 como mejora opcional posterior.
¿Preguntas?
Quedamos disponibles para responder consultas de la docente y de la empresa mandante respecto al diagnóstico técnico, las brechas priorizadas y la distribución de roles presentada.
Notes: Cerrar agradeciendo y abrir espacio a preguntas. El mensaje central: gracias al diagnóstico técnico ya realizado, el equipo no empieza la Fase 2 diagnosticando — empieza corrigiendo. Ver el anexo de preguntas frecuentes si se necesita apoyo.

## Slide 16
ANEXO · MATERIAL DE RESPALDO
Preguntas frecuentes
P
¿Por qué el plan de trabajo cambió respecto a lo presentado inicialmente?
Al contar con un diagnóstico técnico independiente del código real (27 hallazgos, cada uno con archivo y línea de referencia), el plan se reconstruyó a partir de esos hallazgos priorizados (P0–P3) en vez de una lista genérica de brechas. Esto permite empezar a corregir desde la semana 1, no solo diagnosticar.
P
¿Por qué no se reincorporan los 5 agentes originales si la Guía APT lo planteaba?
El alcance vigente y formalmente aceptado es el reducido (2 agentes + módulos definidos), según el Acta de Entrega y Conformidad del 9 de julio de 2026, firmada por Alloxentric como Product Owner. Reincorporar los 5 agentes queda como mejora opcional de Fase 2.
P
¿Qué pasa si Encipharm o Alloxentric no acompañan apropiadamente la validación?
Es el riesgo de nivel Medio identificado en Factibilidad. Se mitiga agendando reuniones de validación tempranas y documentando formalmente cada decisión de alcance.
P
¿Cómo se prioriza entre cerrar hallazgos del diagnóstico y avanzar en Fase 2?
Los hallazgos P0 y P1 sobre el alcance ya aceptado siempre van primero. Fase 2 (Análisis de Productos, Mapa Competitivo) se evalúa y propone a Encipharm solo como mejora opcional posterior.
ENCI-INTEL — Fase 1 · Anexo (material de apoyo)
16
Notes: Diapositiva de respaldo, no proyectar salvo que la docente o la empresa hagan una de estas preguntas. La primera es la más probable dado que el plan cambió bastante respecto a la versión anterior.