Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Encipharm integra dos plataformas en un monorepo unificado: Enci-Ventas (ventas, clientes, calendario; backend FastAPI, web React y app Flutter) y Enci-Intel (plataforma de inteligencia de mercado con agentes de IA: alertas, fichas SAG, RAG y chat de competencia). A la fecha (15-10-2026) se cumplió el Hito 1 (29/09) con un MVP desplegado públicamente en Vercel + Render, con bases de datos operativas (MongoDB Atlas, Supabase/pgvector y Qdrant de 2048 dimensiones). Se unificaron los repositorios, se orquestaron los agentes con APScheduler, se implementó la seguridad JWT/API key y la integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel (proxy, pestaña Inteligencia en Flutter y web), y se levantó el ambiente Docker local (9 contenedores). En calidad se cuenta con pruebas automáticas en backends y frontends, CI en GitHub Actions (lint, cobertura mínima 80 % y migraciones Alembic reversibles) y una auditoría de las 5 áreas del monorepo: se corrigieron los 5 hallazgos críticos y 6 de 7 altos. Quedan pendientes el cierre de los 18 hallazgos restantes (A10), el proyecto completo en Docker (A11, Hito 2) y las actividades A12 y A13, que están en curso. Aporte por integrante: Felipe Ramos (monorepo, orquestación de agentes, seguridad, integración, Docker y base Supabase); Elías Sánchez (integración de agentes IA con Enci-Ventas, pestaña Inteligencia en Flutter, QA, pruebas y CI); Benjamín Pumarino (Definición del Proyecto/Guía 1 actualizada, Carta Gantt, plan de trabajo y plan de pruebas/documentación de QA). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se informan ajustes a los objetivos del proyecto en las autoevaluaciones; los ajustes realizados son de arquitectura y alcance y se detallan en la sección 3. [Por confirmar con el informe de avance.] |
| Metodología | Se mantiene la metodología definida en la Fase 1: Scrum/Kanban con sprints alineados a los hitos de la docente, Carta Gantt (S1–S18) y plan de trabajo de 14 actividades (A1–A14). En lo técnico se trabaja con ramas y solicitudes de cambio, CI en GitHub Actions y pruebas de regresión (Informe de avance, sec. 5). Plan de integración con el ERS por fases 0–5 (Enci-Ventas/docs/plan-integracion-ers.md) y seguimiento de pendientes en PENDING_FEATURES.md. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas (Informe de avance, sec. 6 y 7): • Código en el monorepo Encipharm (GitHub) con commits por módulo e issues por actividad (p. ej. feat(intel), feat(ventas-api), feat(flutter), chore: CI). • 9 contenedores Docker y MVP desplegado en Vercel + Render con bases de datos operativas (Hito 1, 29/09). • Pruebas automáticas: 96 en el backend y 33 en el frontend de Enci-Ventas, 7 en el frontend de Enci-Intel y las del backend de Enci-Intel (79 según la Documentación Técnica, 90 según el informe: por confirmar). Pruebas reescritas (pytest, node --test, Vitest) que fallan al reintroducir el bug. • CI en GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) con cobertura mínima del 80 % y migraciones Alembic verificadas (upgrade, downgrade y check). • Auditoría de las 5 áreas del monorepo (A8): 5 hallazgos críticos y 6 de 7 altos corregidos; fixes de CORS, calendario y orden de clientes. Calidad disciplinar: se resguardó mediante pruebas de validación y regresión automatizadas, CI, auditoría de seguridad (OWASP Top 10), migraciones reversibles y decisiones de diseño evaluadas con alternativas (LLM, embeddings, scraping). Las evidencias (capturas y commits) se adjuntan en el anexo del informe. [Por confirmar: capturas pendientes.] |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 3. Modelos de datos | A2–A3. Migración a MongoDB Atlas (desde GCP); Supabase con Alembic y seeds; Qdrant de 2048 dim. | MongoDB Atlas, Supabase/pgvector, Qdrant, Alembic | Por completar (Carta Gantt, p. 9) | Felipe Ramos (A2); A3 por confirmar | Memoria de Render obligó a cambiar embeddings locales (384) por NVIDIA NIM (2048 dim.). Falta diagrama del modelo de datos. | Completada | Ajustada: GCP → MongoDB Atlas + Render/Vercel; embeddings → NVIDIA NIM |
| 4. Solución de software | A5. Orquestación de agentes con APScheduler | APScheduler, Redis, Qdrant | Por completar | Felipe Ramos | — | Completada | — |
| 4. Solución de software | A6. Seguridad JWT/API key e integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel (proxy; alertas, fichas SAG, chat de competencia; pestaña Inteligencia en Flutter y web) | FastAPI, React, Flutter, JWT/API key | Por completar | Felipe Ramos; Elías Sánchez | Fixes de CORS tras la integración. | Completada | — |
| 4. Solución de software | A7. Ambiente Docker local (9 contenedores) | Docker, Docker Compose | Por completar | Felipe Ramos | El proyecto completo con docker compose desde la raíz queda para A11. | Completada | — |
| 1. Pruebas de certificación | A8. Auditoría de las 5 áreas del monorepo, reescritura de pruebas y CI (lint, cobertura ≥ 80 %, migraciones) | pytest, node --test, Vitest, GitHub Actions | Por completar | Elías Sánchez (QA y pruebas); equipo | 5 críticos y 6 de 7 altos corregidos; 18 hallazgos pendientes; job de Flutter sin confirmar en verde. | En curso | — |
| 4. Solución de software | A9. Deploy público (Vercel + Render) y base Supabase del MVP – Hito 1 | Vercel, Render, Supabase | Hito 1: 29/09 | Felipe Ramos | — | Completada | — |
| 1. Pruebas de certificación | A10. Cierre de los 18 hallazgos restantes de la auditoría, con su prueba | GitHub, pytest, Vitest | Por completar | Por confirmar (Felipe Ramos y Benjamín Pumarino) | Conteo de hallazgos en reconciliación (18 o 17). | No iniciado | — |
| 4. Solución de software | A11. Proyecto completo en Docker (Hito 2) | Docker Compose | Hito 2 | Por confirmar | Depende del cierre de A8 y A10. | No iniciado | — |
| Por completar | A12. Por completar (descripción en el Plan de Trabajo, sec. 7) | Por completar | Por completar | Por confirmar | Alcance redefinido. | En curso | Ajustada: alcance redefinido |
| Por completar | A13. Por completar (descripción en el Plan de Trabajo, sec. 7) | Por completar | Por completar | Por confirmar | — | En curso | — |
| 2. Gestión de proyectos | Definición del Proyecto (Guía 1) actualizada con correcciones de la docente, Carta Gantt S1–S18 y las 14 actividades [N.º de actividad por confirmar] | Documento de Definición, Gantt | Por completar | Benjamín Pumarino | — | Completada | — |
| 1. Pruebas de certificación | Plan de pruebas y QA manual; documentación de soporte de QA [N.º de actividad por confirmar] | Plan de pruebas, documentación QA | Previsto Hito 3 | Benjamín Pumarino | — | En curso | — |
| Por completar | A1, A4 y A14 (por completar con el Plan de Trabajo del informe, sec. 7) | Por completar | Por completar | Por completar | — | Por completar | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Monorepo unificado, CI en GitHub Actions y migraciones reversibles, que permitieron integrar y verificar los cambios de forma continua. • Uso de servicios gestionados (MongoDB Atlas, Supabase, Render, Vercel) y de NVIDIA NIM (LLM y embeddings), que simplificaron el despliegue del Hito 1. • Auditoría de las 5 áreas del monorepo y pruebas reescritas, que permitieron priorizar y corregir los hallazgos críticos y altos. • Metodología ágil alineada a los hitos de la docente y plan de integración por fases (0–5). Dificultades y acciones: • Memoria insuficiente en Render para los embeddings locales (384 dim.): se migró a NVIDIA NIM (2048 dim.). • Scraping de Agrovet y Zoetis Chile inviable: se descartó. • 18 hallazgos de auditoría y job de Flutter sin confirmar en verde: se cerrarán en A10, con su prueba y capturas (Felipe Ramos y Benjamín Pumarino, 23-10-2026). • Falta de diagrama del modelo de datos: Benjamín Pumarino lo incorporará (21-10-2026). • Retroalimentación docente poco explícita y sin evidencia de ceremonias: Felipe Ramos agregará la tabla de ajustes y anexará tablero y actas (20-10-2026). • Posible falta de la guía de requerimientos de la empresa: se consultará a la docente si pueden retirarse notificaciones y búsqueda global de la interfaz.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Migración de GCP a MongoDB Atlas + Render/Vercel, por costo y simplicidad de despliegue del MVP. • Embeddings locales de 384 dim. reemplazados por NVIDIA NIM de 2048 dim. (Qdrant ajustado), por la memoria disponible en Render. • LLM DeepSeek reemplazado por NVIDIA NIM, para unificar proveedor de IA. • Scraping de Agrovet y Zoetis Chile con Playwright: eliminado, por no ser viable. • Alcance de A12 redefinido. [Detalle por confirmar con el informe.] Nota: los motivos de cada ajuste se resumen a partir de las autoevaluaciones; el informe indica dificultades y facilitadores, pero aún no cita la retroalimentación docente (se corregirá con la tabla de ajustes).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • A10 (cierre de los 18 hallazgos) y A11 (proyecto completo en Docker, Hito 2): no iniciadas, programadas según la Carta Gantt para después del Hito 1. Estrategia: cerrar primero los hallazgos medio-altos con su prueba y confirmar el CI en verde (23-10-2026), y luego completar docker compose up desde la raíz, con el deploy público como complemento. • A12 y A13: en curso; se terminarán dentro de los plazos del Hito 2. • Plan de pruebas y QA manual: previsto para el Hito 3. • Build de release de Android y job de Flutter en CI: pendientes de confirmar. Estrategia: incluirlos en el cierre de A8/A10 y anexar capturas. • Otros pendientes: pruebas de frontend adicionales y pruebas sobre Postgres (22-10-2026, Elías Sánchez); documentar sprints, tablero y estado de pendientes (22-10-2026, equipo).