## Slide 1: Enci-Intel
DUOC UC · SEDE SAN JOAQUÍN · CAPSTONE · INFORME DE AVANCE FASE 2
Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm
FR
Felipe Ramos
Backend, infraestructura y seguridad
ES
Elías Sánchez
IA aplicada, datos e integración
BP
Benjamín Pumarino
Datos, auditoría y pruebas
Grupo 1 · Sección CAPSTONE_300D
Docente: Claudia Gabriela Reinoso Hurtado
Monorepo Encipharm: https://github.com/Pipo9308/Encipharm.git
Repos originales: https://github.com/ALLOXENTRIC-GIT/Encipharm.git
Notes: Tiempo: 15 s. Saludar, presentar a los tres integrantes con su rol y mencionar a la docente. Sección CAPSTONE_300D y URL de los repositorios ya incluidas. IE 6.

## Slide 2: Resumen · Abstract
ES
ESPAÑOL
Enci-Intel es una plataforma de inteligencia de mercado con agentes autónomos de IA que reemplaza el seguimiento manual de la competencia en planillas Excel de Encipharm, con latencias de 1 a 7 días. Este avance documenta la Fase 2: migración a MongoDB Atlas con JWT propio, RAG con Qdrant y embeddings de 2048 dimensiones, Redis y agentes con APScheduler, bajo una metodología Scrum/Kanban. Al 29 de septiembre de 2026 se cumplió el Hito 1: MVP con bases de datos operativas, deploy público, ambiente local de 9 contenedores y pruebas con integración continua. Se corrigieron los 5 hallazgos críticos de seguridad. Quedan el proyecto completo en Docker, 18 hallazgos y la medición de la meta de 4 horas.
EN
ENGLISH
Enci-Intel is a market intelligence platform with autonomous AI agents that replaces Encipharm’s manual competitor tracking in Excel spreadsheets, which caused delays of one to seven days. This report documents Phase 2: migration to MongoDB Atlas with our own JWT authentication, a RAG assistant with Qdrant and 2048-dimension embeddings, Redis, and agents scheduled with APScheduler, under a Scrum/Kanban methodology. As of September 29, 2026, Milestone 1 was achieved: an MVP with operational databases, a public deployment, a nine-container local environment, and automated tests with continuous integration. The five critical security findings were fixed. Pending work includes the fully containerized project, 18 open findings, and measuring the four-hour goal.
Notes: Tiempo: 45 s. Resumen grupal en ambos idiomas, de 80 a 120 palabras cada uno (versión en español: unas 117 palabras; en inglés: unas 108). No leerlo completo: destacar el problema (latencias de 1 a 7 días), el Hito 1 cumplido el 29 de septiembre y lo pendiente. Es un resumen más corto que los abstracts del informe; conviene verificar el conteo en Word antes de presentar.

## Slide 3: Recordatorio del proyecto
Problema
La competencia de Encipharm se seguía a mano en planillas Excel: detectar cambios de precios, nuevos registros del SAG o desabastecimientos tardaba de 1 a 7 días.
Objetivo general
Consolidar Enci-Intel en la suite Encipharm, operativa, en Docker, segura y documentada, para bajar el Tiempo de Respuesta Competitiva a menos de 4 horas.
Usuarios
Equipo comercial y de inteligencia competitiva de Encipharm, que recibe alertas y consulta al asistente desde Enci-Intel y Enci-Ventas.
Alcance del MVP
Dos agentes de scraping (agent-sag y agent-competidores), asistente RAG, alertas, integración con Enci-Ventas, Docker y deploy público.
Notes: Tiempo: 1 min. Una sola slide de contexto: problema, objetivo general, usuarios y alcance del MVP. Encipharm es una empresa chilena con más de 25 años en salud, nutrición y bioseguridad animal; compite con Zoetis, Virbac, Drag Pharma y Agrovet. La métrica principal es el Tiempo de Respuesta Competitiva (meta: menos de 4 horas). Nota para el equipo: la descripción de usuarios es una lectura del informe (alertas consumidas desde Enci-Ventas); confirmarla con la docente o la empresa.

## Slide 4: Retroalimentación de la Fase 1 y ajustes
Observación recibida | Ajuste realizado | Origen | Justificación
Hito 1 de la docente: MVP con base de datos operativa | De GCP a MongoDB Atlas con JWT propio, APScheduler y deploy en Vercel + Render | Retro docente | El ARCHITECTURE.md heredado confundía el contexto; se elimina la dependencia de GCP
Modelo local de 716 MB excedía la memoria de Render | Embeddings de 384 dim. reemplazados por NVIDIA NIM de 2048 dim. con Qdrant | Dificultad | Modelo multilingüe compatible con Qdrant; búsqueda corregida a query_points
La auditoría halló endpoints de lectura abiertos | JWT o API key de servicio en lecturas; CORS configurable | Dificultad | Cierra los 5 hallazgos críticos y verifica el proxy Enci-Ventas ↔ Enci-Intel
Agrovet y Zoetis Chile sin RSS, API ni noticias locales | Alcance de A12 acotado; scraping de ambos descartado por ahora | Dificultad | agent-sag ya cubre a los tres competidores; evita un scraping frágil
El limitador de tasa estaba desactivado en silencio | Redis compartido (Upstash); el limitador falla cerrado | Facilitador | Patrón ya resuelto en Enci-Ventas
Los 10 ajustes completos están en la Tabla 1 del informe. Por completar: citar la retroalimentación docente de cada hito.
Notes: Tiempo: 1,5 min. IE 1 (10%). Tabla con cuatro columnas: observación recibida, ajuste realizado, origen (dificultad, facilitador o retroalimentación docente) y justificación. Se muestran 5 de los 10 ajustes del informe; elegir los que se van a contar en voz alta. Importante: en el informe varias filas dicen «[Completar con la retroalimentación docente que originó el ajuste]». Antes de presentar, reemplazar el origen y la observación por la retroalimentación concreta de la docente en cada hito (es lo que más pide el IE 1 y lo que las autoevaluaciones marcan como mejora).

## Slide 5: Metodología aplicada: Scrum/Kanban
Cómo se aplicó
Backlog priorizado desde ONBOARDING.md, la auditoría de julio y PENDING_FEATURES.md
Sprints de 1 a 2 semanas alineados a los tres hitos
Hallazgos de auditoría como tareas Kanban cortas
Revisión y retrospectiva por sprint; reunión semanal con la docente
9/14
actividades completadas
29/09
Hito 1 cumplido
17
sprints ejecutados
Tablero Kanban: 17 hechas · 1 en revisión · 1 en progreso · 10 en backlog
Notes: Tiempo: 1,5 min. IE 2 (10%). Hay que mostrar evidencia de que la metodología se aplicó, no solo su definición: en ágil, sprints ejecutados, captura del tablero y burndown. El informe documenta el enfoque (sprints de 1 a 2 semanas alineados a los hitos, backlog priorizado, revisión y retrospectiva, reunión semanal con la docente) y el resultado (A1 a A9 y el Hito 1 completados el 29 de septiembre), pero no trae el número de sprints, la captura del tablero ni el burndown. Completar los tres recuadros antes de presentar: número de sprints, captura del tablero o de los issues de GitHub y burndown (el Anexo B del informe también los pide).Tiempo: 1,5 min. IE 2 (10%). Evidencia de que la metodología se aplicó: backlog priorizado, sprints alineados a los hitos, revisión y retrospectiva, reunión semanal con la docente y el tablero Kanban (17 tareas hechas, 1 en revisión, 1 en progreso, 10 en backlog). Verificar la cifra «17 sprints»: el tablero muestra 17 tareas hechas, y con sprints de 1 a 2 semanas desde el 27 de julio no cuadran 17 sprints; confirmar antes de presentar. Falta el burndown del último sprint si se quiere mostrar (el Anexo B también lo pide).

## Slide 6: Estado del plan de trabajo
AL 29 DE SEPTIEMBRE
9 de 14
actividades completadas
9 Completado: A1 a A9
2 En curso: A12 y A13
3 No iniciado: A10, A11 y A14
0 Con retraso declarado
1 Ajustada: A12
Actividad | Estado | Causa o nota
A6 Seguridad e integración | Completado | Falta verificar los orígenes CORS finales
A10 Cierre de hallazgos | No iniciado | 18 pendientes; planificada S10–S13
A11 Proyecto completo en Docker | No iniciado | Hito 2: 26 al 31 de octubre (S12–S14)
A12 Ampliación del scraping | En curso · Ajustada | Alcance acotado: Agrovet y Zoetis Chile sin fuente estable
A13 Recomendaciones y alertas | En curso | Parcial; depende de los datos que pueble A12
A14 Pruebas finales y entrega | No iniciado | Hito 3: 16 al 28 de noviembre (S16–S18)
Sin retrasos declarados en el informe. A1 a A5 y A7 a A9 completadas (A5 con correcciones posteriores).
Notes: Tiempo: 1 min. IE 1 e IE 2. Estados según la guía 2.4: Completado, En curso, Con retraso, No iniciado, Ajustada. El informe no declara ninguna actividad con retraso, así que la columna de causas explica los pendientes y el ajuste de alcance de A12. Atención: A10 estaba planificada de S10 a S13 y figura como pendiente en el informe; si ya empezó, pasarla a En curso antes de presentar. Semanas contadas desde el 27 de julio de 2026 (S1); Hito 1 en S10, Hito 2 en S14 y Hito 3 en S17–S18.

## Slide 7: Arquitectura actual
ENCI-VENTAS
ENCI-INTEL
DATOS Y SERVICIOS
Apps Enci-Ventas
Flutter + web React
Backend Ventas
FastAPI + proxy a Intel
Supabase
PostgreSQL + pgvector
Frontend Intel
React/TypeScript · Vercel
Backend Intel
FastAPI · JWT · APScheduler
Agentes
agent-sag · agent-competidores
MongoDB Atlas
mercado, alertas, usuarios
Qdrant
vectores de 2048 dim. (RAG)
Redis (Upstash)
caché y limitador de tasa
NVIDIA NIM
embeddings y LLM
Ya corre en Docker
9 contenedores en el ambiente local, incluidos Qdrant, intel-qdrant e intel-redis.
Deploy público en Vercel + Render, con Upstash y Qdrant Cloud.
Pendiente (Hito 2, 26 al 31 de octubre): todo el proyecto con un solo docker compose up desde la raíz.
Notes: Tiempo: 1 min. IE 3 (25%). Diagrama de componentes y comunicación entre servicios. Desde el 14 de agosto de 2026 Enci-Intel y Enci-Ventas viven en un monorepo y Enci-Ventas consume a Enci-Intel mediante un proxy con autenticación servicio a servicio (JWT y API key). El backend de Intel orquesta los dos agentes con APScheduler, guarda datos de mercado en MongoDB Atlas, vectores en Qdrant (embeddings de NVIDIA NIM), y usa Redis para caché y limitación de tasa. Qué ya corre en Docker: el ambiente local de 9 contenedores; el proyecto completo con un solo comando es el entregable del Hito 2. El diagrama es una simplificación; ajustarlo si el equipo prefiere mostrar otras conexiones.

## Slide 8: Modelo de datos implementado
Enci-Intel
MongoDB Atlas
competitor_news, market_share, import_trends, positioning_matrix, products, alertas y usuarios
Implementado: acceso con Motor y seeds de demostración reproducibles
Enci-Ventas
Supabase
Datos del CRM de ventas en PostgreSQL con pgvector
Implementado: migraciones Alembic reversibles y scripts de seed
Enci-Intel (RAG)
Qdrant
Vectores de 2048 dimensiones generados con NVIDIA NIM
Implementado: colección consultada con query_points, local y en Qdrant Cloud
Ambos productos
Redis
Caché y contadores de limitación de tasa
Implementado: Upstash en la nube; el limitador falla cerrado si Redis no responde
Evidencia en MongoDB Atlas
Base enci_intel con 404 documentos en sag_productos y las colecciones de mercado creadas.
Pendiente (A12): poblar market_share, import_trends, positioning_matrix y products; falta el diagrama del Anexo D.
Notes: Tiempo: 1 min. IE 3. La suite usa cuatro almacenes con responsabilidades separadas para escalar por componente: MongoDB Atlas (documental, Enci-Intel), Supabase con PostgreSQL y pgvector (relacional, Enci-Ventas), Qdrant (vectores) y Redis. Mostrar lo implementado, no solo lo diseñado: seeds reproducibles en Atlas y Supabase, migraciones Alembic reversibles y la colección vectorial de 2048 dimensiones. Importante: el informe todavía no trae el diagrama del modelo (Anexo D) y las tres autoevaluaciones lo marcan como el principal faltante del indicador 3.1. Insertar aquí el diagrama (ER para Supabase y modelo documental para MongoDB) y, si se puede, una captura de Atlas y Supabase con datos de demostración (Anexo A-4).Tiempo: 1 min. IE 3. Cuatro almacenes con responsabilidades separadas: MongoDB Atlas (documental, Enci-Intel), Supabase con PostgreSQL y pgvector (Enci-Ventas), Qdrant (vectores) y Redis. Mostrar lo implementado: la captura de Atlas muestra el clúster con las colecciones de enci_intel y 404 documentos en sag_productos; seeds reproducibles y migraciones Alembic reversibles. Falta aún el diagrama del Anexo D (ER para Supabase y modelo documental para MongoDB); es lo que las autoevaluaciones marcan como faltante del indicador 3.1.

## Slide 9: Funcionalidades desarrolladas
9 de 14
actividades del plan completadas (64%)
5 de 5
hallazgos críticos corregidos
Funcionando hoy
Asistente RAG responde consultas reales
Agentes ejecutables con el botón «Ejecutar ahora»
Alertas y fichas SAG en Enci-Ventas (Flutter y web)
Lecturas protegidas con JWT o API key de servicio
Deploy público en Vercel + Render
Vercel: despliegue en producción (Ready)
Render: encipharm-intel-api en línea (Docker)
Notes: Tiempo: 2,5 min (demo de 2 min o video de respaldo). IE 3. La diapositiva pide historias o requerimientos terminados contra el backlog total (por ejemplo «9 de 22 HU, 41%»). Los documentos no traen el conteo de historias de usuario; lo que sí hay es el plan de 14 actividades, de las cuales 9 están completadas (64%). Completar el recuadro amarillo con el conteo real del backlog (o borrarlo si se prefiere mostrar solo actividades). Guion sugerido de la demo: 1) iniciar sesión en Enci-Intel; 2) ejecutar un agente con «Ejecutar ahora» (agent-sag); 3) mostrar las alertas generadas y su vista en Enci-Ventas; 4) hacer una pregunta real al asistente RAG. Recordar que el plan gratuito de Render duerme tras unos 15 minutos y tarda 30 a 60 s en despertar: abrir la app antes de la demo, o usar el video de respaldo.Tiempo: 2,5 min (demo de 2 min o video de respaldo). IE 3. Hay 9 de 14 actividades del plan completadas (64%) y los 5 hallazgos críticos de la auditoría corregidos. Falta el conteo de historias de usuario del backlog si quieren mostrarlo (por ejemplo «9 de 22 HU»). Guion sugerido de la demo: 1) iniciar sesión en Enci-Intel; 2) ejecutar un agente con «Ejecutar ahora»; 3) mostrar las alertas y su vista en Enci-Ventas; 4) hacer una pregunta real al asistente RAG. El plan gratuito de Render duerme tras unos 15 minutos y tarda 30 a 60 s en despertar: abrir la app antes de la demo, o usar el video de respaldo. Las capturas de Vercel y Render muestran el deploy público en línea.

## Slide 10: Documentación producida
Visión y plan del proyecto
Definición del Proyecto APT, plan A1–A14 y Carta Gantt
Listo
Backlog
ONBOARDING.md y PENDING_FEATURES.md
Listo
Documento de diseño
Documentación técnica Encipharm y plan de integración con el ERS
Listo
Reporte de auditoría
5 críticos, 7 altos y 18 hallazgos pendientes
Listo
README
Raíz del monorepo; ARCHITECTURE.md heredado por actualizar
En curso
Plan de pruebas y QA manual
Evidencia E6, previsto para el Hito 3
Pendiente
Manual de instalación
Guía de traspaso actualizada (E7, Hito 3)
Pendiente
.env.example y secretos
Un solo docker compose up (Hito 2)
Pendiente
Notes: Tiempo: 45 s. IE 3 e IE 6. El enunciado pide los artefactos según el Anexo del Instructivo: Product Vision o SRS, backlog, documento de diseño, plan de pruebas y README. No tengo ese Anexo, así que la lista sigue los documentos que aparecen en el informe y en las autoevaluaciones; renombrar cada fila con los nombres exactos del Anexo y verificar que cada archivo exista en el repositorio. Si el equipo tiene un SRS o Product Vision propio, reemplazar la primera fila. El plan de pruebas y el manual de instalación aún no existen: decirlo con claridad y con fecha (Hito 2 y Hito 3).

## Slide 11: Calidad y estándares
90
pruebas en el backend de Enci-Intel
96
pruebas en el backend de Enci-Ventas
33
pruebas en el frontend de Enci-Ventas
7
pruebas en el frontend de Enci-Intel
226 pruebas automáticas, 4 suites
Pruebas de regresión por cada bug corregido
CI con un job por área: lint, cobertura mínima 80% y migraciones
Ramas por actividad y solicitudes de cambio (PR)
Convención de código y linter: [completar]
Por cerrar
Job de Flutter sin confirmar en verde
18 hallazgos de auditoría
Más pruebas de frontend
Notes: Tiempo: 1 min. IE 3 e indicadores de calidad 1.1 y 1.2. Las cuatro suites suman 226 pruebas (90 + 96 + 33 + 7) y se ejecutan en GitHub Actions con un job por área en cada push y solicitud de cambio; los frameworks son pytest, node --test y Vitest. Las pruebas fallan al reintroducir el bug que cubren. Verificar antes de presentar: (1) la autoevaluación de Elías cita 79 pruebas en el backend de Intel y el informe dice 90; usar la cifra vigente del repositorio; (2) la cobertura mínima de 80% y el lint salen de la autoevaluación de Elías (ci.yml); confirmar que aplican a todas las áreas; (3) completar la convención de código y el linter usados.

## Slide 12: Repositorio Git
Encipharm/
Enci-Intel/
Backend/ FastAPI, tests/
Frontend/ React/TS
Enci-Ventas/
Backend/ FastAPI, tests/
docs/plan-integracion-ers.md
PENDING_FEATURES.md
.github/workflows/ci.yml
README.md
Monorepo unificado
Enci-Intel y Enci-Ventas conviven desde el 14 de agosto de 2026; el historial sigue en los repositorios originales.
Ramas y cambios
Ramas por actividad, solicitudes de cambio y CI en GitHub Actions con un job por área.
README y nombres
Verificar que el README tenga los elementos del Anexo 2 y que carpetas y nombres sigan lo solicitado.
URL https://github.com/Pipo9308/Encipharm.git
Notes: Tiempo: 45 s. IE 6 (20%). Mostrar la estructura de carpetas y nombres según lo solicitado, las ramas y el README con los elementos del Anexo 2. El árbol está armado con las rutas que aparecen en el informe y las autoevaluaciones (Enci-Intel/Backend, Enci-Ventas/Backend, Enci-Ventas/docs/plan-integracion-ers.md, Enci-Ventas/PENDING_FEATURES.md, .github/workflows/ci.yml); comprobar el árbol real del repositorio y reemplazarlo si difiere. Idealmente cambiar esta slide por una captura de GitHub con las ramas y el README abierto. Completar la URL.Tiempo: 45 s. IE 6 (20%). Estructura del monorepo Encipharm, ramas por actividad con solicitudes de cambio y CI en .github/workflows/ci.yml. El árbol sale de las rutas que aparecen en el informe y las autoevaluaciones; comprobar contra el repositorio real. Verificar que el README tenga los elementos del Anexo 2. Repositorio: https://github.com/Pipo9308/Encipharm.git

## Slide 13: Aporte por integrante
Integrante | Commits | PRs | Issues | Módulo a cargo
Felipe Ramos | [__] | [__] | [__] | Backend, Docker y seguridad: A2, A5, A6, A7 y A9 (Supabase)
Elías Sánchez | [__] | [__] | [__] | RAG, agentes IA y alertas: A3, A5 y A13; integración con Ventas y CI
Benjamín Pumarino | [__] | [__] | [__] | MongoDB, Redis, auditoría y pruebas: A1, A2, A4, A8, A10 y A12
Historial de commits en GitHub
Lo que se ve en el historial
ElíasSanchezM: feat(intel), feat(ventas-api), feat(flutter), CI con lint y cobertura, fixes de CORS y calendario.
Pipo9308: changelog del primer deploy público, rewrite SPA para Vercel y RAG con embeddings por API.
Commits, PRs e issues por integrante: completar desde Insights › Contributors.
Notes: Tiempo: 1 min. IE 7 (15%). Gráfico de contributors más una tabla por integrante con commits, PRs, issues cerrados y módulo a cargo. Los módulos salen del plan de trabajo del informe (Tabla 6) y de las autoevaluaciones. Los commits, PRs e issues no están en ningún documento: copiar las cifras desde GitHub (Insights › Contributors y pestañas de PRs e issues) y pegar la captura del gráfico. Las dos autoevaluaciones de Elías y Benjamín piden confirmar sus aportes contra el historial de GitHub; hacerlo antes de presentar. Como hay actividades compartidas (A2, A5), conviene aclarar quién hizo qué.Tiempo: 1 min. IE 7 (15%). La captura muestra el historial de commits en GitHub. Completar commits, PRs e issues cerrados por integrante desde GitHub Insights › Contributors y pegar el gráfico si se quiere. Los módulos salen del plan de trabajo (Tabla 6 del informe) y de las autoevaluaciones; aclarar quién hizo qué en A2 y A5, que son compartidas.

## Slide 14: Riesgos y plan al informe final
1
18 hallazgos de auditoría abiertos y credenciales de Supabase y Atlas sin rotar
Mitigación: A10 los cierra con prueba de regresión, primero los medio-altos; se rotan las credenciales y se revisa el acceso 0.0.0.0/0 de Atlas.
2
Scraping frágil y sin corpus documental validado por el cliente
Mitigación: Alcance de A12 acotado a fuentes estables (agent-sag) y corpus solicitado a Encipharm para el asistente RAG.
3
LLM de pago sin saldo y plan gratuito de Render que duerme
Mitigación: NVIDIA NIM configurable por entorno; el entregable es docker compose up y el deploy en línea es complementario.
Comprometido para la semana 15
Hito 2: hallazgos cerrados (A10) y todo el proyecto con un solo docker compose up (A11)
CI de Flutter en verde
Colecciones de mercado pobladas (A12) y recomendaciones con datos reales (A13)
Diagrama de datos y retroalimentación docente en el informe
Notes: Tiempo: 45 s. IE 1. Los tres riesgos principales con su mitigación, tomados de la Tabla 8 del informe: seguridad pendiente, datos (scraping y corpus) y dependencias externas. Lo comprometido para la semana 15 sale del plan de trabajo: Hito 2 en S14 (26 al 31 de octubre), con A10 hasta S13, A11 hasta S14, A12 hasta S14 y A13 hasta S15. Otros riesgos del informe, por si preguntan: antivirus que interceptan TLS en equipos Windows, falta de la guía de requerimientos de la empresa para ventas y plazo corto entre hitos (una semana efectiva por hito). Ajustar la lista de compromisos si el equipo acordó algo distinto con la docente.

## Slide 15: Conclusiones individuales
FR
Felipe Ramos
An integration is not finished until it is verified end to end: our endpoints were open and the proxy had never been tested with both backends running together.
Next, the whole project will start with a single docker compose command.
ES
Elías Sánchez
Technical choices depend on real limits: the local embedding model exceeded Render’s memory, and a Qdrant search method had to change.
Without a client-validated corpus, data quality remains our main risk.
BP
Benjamín Pumarino
Optimistic documentation is a risk: reading the real code first showed what worked and what was only a mockup.
A rate limiter that fails silently is worse than having none.
Notes: Tiempo: 1 min en total, unos 20 s por integrante. Cada uno dice su conclusión en inglés, con sus propias palabras; el texto resume las conclusiones individuales del informe (sección 4). Una o dos ideas por persona: practicar la pronunciación de «end to end», «mockup» y «rate limiter». Cada integrante puede cerrar con su próximo paso: Felipe, docker compose único y entrega final; Elías, motor de recomendaciones y documentación final; Benjamín, cierre de los 18 hallazgos y pruebas finales.

## Slide 16: Preguntas
ENCI-INTEL · GRUPO 1
Felipe Ramos
Feli.ramos@duocuc.cl
Elías Sánchez
Elia.sanchez@duocuc.cl
Benjamín Pumarino
Be.Pumarino@duocuc.cl
Monorepo Encipharm: https://github.com/Pipo9308/Encipharm.git
Repositorios originales: https://github.com/ALLOXENTRIC-GIT/Encipharm.git
Notes: IE 8. Dejar visibles los datos de contacto y los enlaces a los repositorios durante las preguntas. Preguntas probables: por qué se migró de GCP a MongoDB Atlas, cómo se mide el Tiempo de Respuesta Competitiva, qué pasa con los 18 hallazgos pendientes y por qué se descartó el scraping de Agrovet y Zoetis Chile.